**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Администрация Каменского района Алтайского рая**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**13.05.2019 № 325 г. Камень-на-Оби**

О внесении изменений в постановление Администрации района от 18.11.2016 № 704 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования Каменский район Алтайского края на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 25 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 38, 49 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края, статьями 3, 33 Устава муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края, протоколом № 4 заседания Совета Администрации от 25.04.2019,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации района от 18.11.2016 № 704 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования Каменский район Алтайского края на 2017-2019 годы» следующие изменения:

в паспорте программы в разделе «Объемы финансирования программы» в объеме финансирования Программы за счет всех источников финансирования цифру «42310» заменить цифрой «26853,4»;

в абзаце четвертом цифру «24570» заменить цифрой «9113,4»;

в приложении № 2 к муниципальной программе в перечне мероприятий программы строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16.1, 16.2, 16.3, 17, 18, 19, 20 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | Источники финансирования |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | | всего |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| 1 | | Цель 1  Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании Каменский район Алтайского края | 2017 - 2019 | | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 8440 | 9300 | 9113,4 | | 26853,4 | Всего, в том числе: |
| 8440 | 9300 | 9113,4 | | 26853,4 | Бюджет городского поселения |
| 2 | | Задача 1  Обеспечить поддержание санитарного состояния территории г. Камень-на-Оби в соответствии с санитарными нормами. | 2017 - 2019 | | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 1200 | 1350 | 903,4 | | 3453,4 | Всего, в том числе: |
| 1200 | 1350 | 903,4 | | 3453,4 | Бюджет городского поселения |
| 3 | | Мероприятие 1.1 Устройство и содержание полигона твердых бытовых отходов (исполнение решения Каменского городского суда от 14.03.2018 № 2-215/2018) | 2017-2019 | | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 0 | 0 | 150 | | 150 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 150 | | 150 | Бюджет городского поселения |
| 4 | | Мероприятие 1.2  Ликвидация несанкционированных свалок | 2017-2019 | | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 600 | 700 | 600 | | 1900 | Всего, в том числе: |
| 600 | 700 | 600 | | 1900 | Бюджет городского поселения |
| 5 | | Мероприятие  1.3 Приобретение и обновление мусорных контейнеров | 2017-2019 | | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 150 | 150 | 83,4 | | 383,4 | Всего, в том числе: |
| 150 | 150 | 83,4 | | 383,4 | Бюджет городского поселения |
| 6 | | Мероприятие  1.4 Текущее содержание ассполя | 2017-2019 | | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 450 | 500 | 0 | | 950 | Всего, в том числе: |
| 450 | 500 | 0 | | 950 | Бюджет городского поселения |
| 7 | | Задача 2  Благоустройство территории городского поселения | 2017 - 2019 | | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 6440 | 6992 | 7060 | | 20492 | Всего, в том числе |
| 6440 | 6992 | 7060 | | 20492 | Бюджет городского поселения |
| 8 | | Мероприятие 2.1  Содержание общественных территорий | 2017 - 2019 | | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 1600 | 1700 | 1700 | | 5000 | Всего, в том числе: |
| 1600 | 1700 | 1700 | | 5000 | Бюджет городского поселения |
| 9 | | Мероприятие 2.2  Техническое обслуживание мемориалов | 2017 - 2019 | | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 700 | 700 | 700 | | 2100 | Всего, в том числе: |
| 700 | 700 | 700 | | 2100 | Бюджет городского поселения |
| 10 | | Мероприятие 2.3  Выкашивание дикорастущей конопли | 2017 - 2019 | | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 150 | 100 | 100 | | 350 | Всего, в том числе: |
| 150 | 100 | 100 | | 350 | Бюджет городского поселения |
| 11 | | Мероприятие 2.4  Содержание и ремонт остановочных павильонов и | 2017 - 2019 | | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 150 | 300 | 100 | | 400 | Всего, в том числе: |
| 150 | 300 | 100 | | 400 | Бюджет городского поселения |
| 12 | | Мероприятие 2.5  Изготовление и установка контейнерных площадок | 2017 - 2019 | | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 200 | 200 | 0 | | 400 | Всего, в том числе: |
| 200 | 200 | 0 | | 40 | Бюджет городского поселения |
| 13 | | Мероприятие 2.6  Подготовка и проведение праздников | 2017 - 2019 | | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 700 | 800 | 1000 | | 2500 | Всего, в том числе: |
| 700 | 800 | 1000 | | 2500 | Бюджет городского поселения |
| 14 | | Мероприятие 2.7  Устройство, содержание и обслуживание водоотводных канав, разработка ПСД | 2017 - 2019 | | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 500 | 700 | 800 | | 2000 | Всего, в том числе: |
| 500 | 700 | 800 | | 2000 | Бюджет городского поселения |
| 15 | | Мероприятие 2.8  Содержание мест захоронения | 2017 - 2019 | | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 600 | 600 | 800 | | 2000 | Всего, в том числе: |
| 600 | 600 | 800 | | 2000 | Бюджет городского поселения |
| 16 | | Мероприятие 2.9  Организация уличного освещения | 2017-2019 | | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и | | 1500 | 1400 | 1500 | | 4400 | Всего, в том числе |
| 1500 | 1400 | 1500 | | 4400 | Бюджет городского поселения |
| 16.1 | | Мероприятие 2.10  Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения. | | 2017-2019 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 200 | | 400 | 260 | 860 | | Всего, в том числе |
| 200 | | 400 | 260 | 860 | | бюджет городского поселения |
| 16.2 | | Мероприятие 2.11  Приобретение, монтаж и установка светодиодных светильников уличного освещения | | 2017-2019 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 140 | | 22 | 100 | 262 | | Всего, в том числе |
| 140 | | 22 | 100 | 262 | | бюджет городского поселения |
| 16.3 | | Мероприятие 2.12  Изготовление ПСД и прохождение экспертизы | | 2017-2019 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 0 | | 70 | 70 | 140 | | Всего, в том числе |
| 0 | | 70 | 70 | 140 | | бюджет городского поселения |
| 17 | | Задача 3  Увеличение площади зеленых насаждений на территории г. Камень-на-Оби | | 2017-2019 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ , строительству и архитектуре | | 800 | | 958 | 1150 | 2908 | | Всего, в том числе |
| 800 | | 958 | 1150 | 2908 | | Бюджет городского поселения |
| 18. | | Мероприятие 3.1  Озеленение, кошение газонов, зеленой зоны города, придорожных полос | | 2017-2019 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 400 | | 420 | 500 | 1358 | | Всего, в том числе |
| 400 | | 458 | 500 | 1358 | | Бюджет городского поселения |
| 19 | | Мероприятие 3.2  Вырезка, подрезка деревьев и кустарников, формирование крон на территории г.Камень-на-Оби | | 2017-2019 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 300 | | 300 | 300 | 900 | | Всего, в том числе |
| 300 | | 300 | 300 | 900 | | Бюджет городского поселения |
| 20 | | Мероприятие 3.3  Вырезка, подрезка деревьев и кустарников на территории городского кладбища г.Камень-на-Оби | | 2017-2019 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | | 100 | | 200 | 350 | 650 | | Всего, в том числе |
| 100 | | 200 | 350 | 650 | | Бюджет городского поселения |

в приложении № 3 к муниципальной программе объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы цифру «42310» заменить цифрой «26853,4»; цифру «24570» заменить цифрой «9113,4».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Каменского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района А.Ю. Жихаренко.

Исполняющий обязанности

главы района Е.Н. Гордиенко