РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Каменского района Алтайского края

# **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**17.05.2019 № 352а г. Камень-на-Оби**

|  |
| --- |
| О подготовке образовательных учреждений Каменского района к новому 2019-2020 учебному году |

В соответствии со статьями 38, 45 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края, в целях организации плановой подготовки образовательных учреждений Каменского района к новому 2019-2020 учебному году,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Начать подготовку к новому 2019-2020 учебному году не позднее 17 июня 2019 года и закончить к 01 августа 2019 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений Каменского района к новому учебному году (прилагается).

3. Создать комиссию по приёмке образовательных учреждений Каменского района к новому 2019-2020 учебному году и утвердить её состав (прилагается).

4. Утвердить график приёмки образовательных учреждений Каменского района к новому 2019-2020 учебному году (прилагается).

5. Управлению образования Администрации Каменского района Алтайского края (Киселева Е.В.) обеспечить контроль за технологией проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях.

6. Руководителям образовательных учреждений Каменского района:

6.1. разработать планы мероприятий по подготовке к новому учебному году;

6.2. провести в день приемки учреждения день открытых дверей;

6.3. вести подготовку образовательных учреждений к новому учебному году в соответствии с:

требованиями санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10;

актом проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному году;

требованиями, предъявляемыми к оснащению учреждений для работы по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).

7. Комитету администрации Каменского района Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике (Сукманова И.С.) осуществлять финансирование мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на 2019 год.

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы района Е.Н. Гордиенко

УТВЕРЖДЕН постановлением

Администрации района

от 17.05.2019 № 352а

**План мероприятий**

**по подготовке образовательных учреждений Каменского района**

**к новому 2019-2020 учебному году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Наименование учреждения | Срок  исполнения (дата) |
|  | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | Образовательные учреждения | 01.08.2019 |
|  | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание | Образовательные учреждения | обслуживание согласно графикам в установленные сроки |
|  | Приведение в соответствие с требованиями нормативных документов по электроэнергетике состояние электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий | Образовательные учреждения | 29.07.2019 |
|  | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений | Образовательные учреждения | 01.08.2019 |
|  | Организация горячего питания в образовательных учреждениях (заключение договора с представлением копии в Управление образования) | Образовательные учреждения | 30.08.2019 |
|  | Прохождение медицинского осмотра персоналом учреждений | Образовательные учреждения | Согласно графикам в установленные сроки |
|  | Оборудование (ремонт) систем отопления | МКОУ «Новоярковская СОШ», МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ «Аллакская СОШ, МКОУ  «Столбовская СОШ» | 01.08.2019 |
|  | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | Косметический и текущий ремонт - все образовательные учреждения | 01.08.2019 |
|  | Проведение капитального ремонта зданий | Корпус 2 МБОУ «Лицей № 4» по адресу ул. Комсомольская, 120/1 | 01.08.2019 |
|  | Разработка и осуществление мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование инженерных сетей и сооружений в зимних условиях | Образовательные учреждения | 09.08.2019 |
|  | Принятие нормативного документа о подготовке учреждений образования района к новому учебному году и предоставление копии в Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края к 1 июня 2019 года | Управление образования Администрации Каменского района | 01.06.2019 |
|  | Организация работы комиссии по приемке образовательных учреждений всех типов и видов с 1 августа - 16 августа 2019 года | Согласно графикам в установленный срок | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12 августа  2019 года |
|  | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке учреждений образования к новому учебному году, согласование их с ТО Роспотребнадзора | Образовательные учреждения | 17.06.2019 |
|  | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения | Общеобразовательные учреждения | По отдельному плану |
|  | Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность | Общеобразовательные учреждения | По отдельному плану |
|  | Проведение занятий по курсу ОБЖ – по антитеррору | Общеобразовательные учреждения | По отдельному плану |
|  | Пополнение фондов библиотек, приобретение учебников и художественной литературы | Общеобразовательные учреждения | 12.08.2019 |

УТВЕРЖДЕН постановлением

Администрации района

от 17.05.2019 № 352а

**Состав**

**комиссии по приёмке образовательных учреждений Каменского района**

**к новому2019-2020 учебному году**

|  |  |
| --- | --- |
| Гордиенко  Евгения Николаевна | исполняющий обязанности главы района, председатель комиссии: |
| Жихаренко  Алексей Юрьевич | заместитель главы Администрации района, заместитель председателя комиссии. |
| Чены комиссии: | |
| Бальзанов  Вадим Николаевич  Батаева  Кристина Евгеньевна | заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Каменский» (по согласованию);  ведущий специалист по воспитательной работе отдела общего образования Управления образования Администрации Каменского района Алтайского края; |
| Киселева  Екатерина Валерьевна  Киселева  Ирина Аркадьевна | начальник Управления образования Администрации Каменского района Алтайского края;  заведующая детской поликлиникой КГБУ «Каменская ЦРБ» (по согласованию); |
| Макарова  Ирина Николаевна | главный специалист по дошкольному образованию отдела общего образования Управления образования Администрации Каменского района; |
| Осадченко  Татьяна Николаевна  Рыжкова  Мария Владимировна  Свитенко  Дмитрий Анатольевич | председатель Каменской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию);  главный специалист по труду отдела по развитию предпринимательства, потребительского рынка и вопросов труда комитета по экономическому развитию Администрации Каменского района;  начальник территориального отдела надзорной деятельности № 6 Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (ТО НД № 6 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю) (по согласованию); |
| Федак  Игорь Ярославович  Юрк  Олеся Владимировна | начальник «УВО ВНГ России по Алтайскому краю» (по согласованию);  начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах (ТО Роспотребнадзор) (по согласованию). |
|  |  |
|  |  |

УТВЕРЖДЕН постановлением

Администрации района

от 17.05.2019 № 352а

График

приёмки образовательных учреждений Каменского района

к новому 2019-2020 учебному году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Дата приёмки ОУ | Наименование ОУ |
|  | 01.08.2019 | МКОУ «Гоноховская СОШ им. Парфенова Е.Е.»;  МКОУ «Луговская СОШ»;  МКОУ «Рыбинская СОШ»;  Гоноховский детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад № 189»;  Луговской детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад № 189»;  Рыбинский детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад № 189» |
|  | 02.08.2019 | МКОУ «Аллакская СОШ»;  «Верх-Аллакская НОШ, филиал МКОУ «Столбовская СОШ»;  МКОУ «Столбовская СОШ»;  «Плотинновская СОШ, филиал МКОУ «Аллакская СОШ»;  Аллакский детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад № 189»;  Верх-Аллакский детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад № 189»;  Плотиновский детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад № 189» |
|  | 05.08.2019 | МКОУ «Новоярковская СОШ»;  МКОУ «Октябрьская СОШ»;  «Попереченская СОШ, филиал МКОУ «Новоярковская СОШ»;  МКОУ «Толстовская СОШ»;  Филипповский детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад № 189» |
|  | 06.08.2019 | МБОУ «СОШ № 3»;  МБУ ДОД «КМОЦ» (ул. М. Горького, 152);  КГБУ «Каменский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;  МБДОУ «Детский сад № 15»;  МБДОУ Детский сад № 11»;  МБОУ «Детский сад № 18» |
|  | 07.08.2019 | МБОУ «СОШ № 9»;  МБОУ «СОШ № 1»;  КГКОСУВУДОСДООП «Алтайская краевая специальная общеобразовательная школа закрытого типа»;  МБДОУ «Детский сад № 189»;  МБДОУ «Детский сад № 17»;  МБДОУ «Детский сад № 8» - второй здание |
|  | 08.08.2019 | МБОУ «Гимназия № 5»;  МБОУ «Лицей № 2»;  КГБОУ СПО «Каменский медицинский колледж»;  КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»;  КГБПОУ «Каменский агротехнический техникум»;  МБДОУ «Детский сад № 27»;  МБОУ «Детский сад № 8» |
|  | 09.08.2019 | МКОУ «Корниловская СОШ»;  Корниловский детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад № 189»;  МБУ ДОД «КМОЦ» (ул. Громова, 19);  МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» |
|  | 12.08.2019 | МБОУ «Лицей № 4» - первый и второй корпус |