РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**10.12.2020 № 734 г. Камень-на-Оби**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Культура Каменского района Алтайского края на 2021-2024 годы» |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», законом Алтайского края от 10.04.2007 № 22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском крае», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Алтайского края от 06.03.2020 № 95 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2020 - 2024 годы, статьями 45, 49 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ утвержденным постановлением Администрации района от 26.11.2013 № 413, решением Совета Администрации Каменского района Алтайского края от 04.12.2020 № 14,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Культура Каменского района Алтайского края на 2021-2024 годы» (прилагается).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2021 постановления Администрации района:

от 12.10.2017 № 1069 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Каменского района Алтайского края на 2018-2020 годы»;

от 26.04.2018 № 313 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 12.10.2017 № 1069 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Каменского района Алтайского края на 2018-2020 годы»;

от 06.06.2018 № 433 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 12.10.2017 № 1069 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Каменского района Алтайского края на 2018-2020 годы»;

от 17.05.2019 № 353 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 12.10.2017 № 1069 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Каменского района Алтайского края на 2018-2020 годы»;

от 26.09.2019 № 767 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 12.10.2017 № 1069 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Каменского района Алтайского края на 2018-2020 годы»;

от 30.12.2019 № 1091 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 12.10.2017 № 1069 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Каменского района Алтайского края на 2018-2020 годы»;

от 19.02.2020 № 86 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 12.10.2017 № 1069 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Каменского района Алтайского края на 2018-2020 годы»;

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Каменского района и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района Е.Н. Гордиенко.

Глава района И.В. Панченко

УТВЕРЖДЕНА постановлением

Администрации района

от 10.12.2020 № 734

**Муниципальная программа**

**«Культура Каменского района Алтайского края на 2021-2024 годы»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Культура Каменского района Алтайского края на 2021-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет Администрации Каменского района Алтайского края по культуре и делам молодежи |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | 1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Каменская детская школа искусств» Алтайского края (далее МБУДО «КДШИ»).  2.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный центр» Алтайского края (далее - МБУК «КИЦ»).  3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каменский районный краеведческий музей» Алтайского края (далее – МБУК «КРКМ»).  4. Комитет Администрации Каменского района Алтайского края по культуре и делам молодежи (далее - Комитет). |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | 1. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;  2. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, поддержка народного творчества;  3. Создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;  2. Повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела;  3. Повышение доступности и качества музейных услуг и работ;  4. Организация и проведение мероприятий, направленных на возрождение, развитие и сохранение народных художественных промыслов и ремесел;  5. Сохранение и развитие традиционной народной культуры;  6. Создание условий для организации и проведения мероприятий, обеспечения доступности услуг населению;  7.Укрепление материально-технической базы детской школы искусств, подготовка проектно-сметных документаций;  9. Поддержка добровольческих (волонтерских) организаций в учреждениях культуры |
| Индикаторы и показатели программы | 1. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 года;  2. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры и детской школы искусств;  3. Количество учреждений культуры получивших современное оборудование;  4. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих управленческих кадров в сфере культуры;  5. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»;  6. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Каменского района Алтайского края к уровню средней заработной платы в Алтайском крае;  7. Количество созданных виртуальных концертных залов в Каменском районе;  8. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного значения на территории Каменского района Алтайского края;  9. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея;  10. Посещаемость музея (на 1 жителя в год);  11. Количество участников молодых дарований из числа учащихся и педагогических работников МБУДО «КДШИ» в краевых межрегиональных, российских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях и мастер-классах;  12. Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2010 года;  13. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тыс. человек);  14. Количество посещений учреждений культуры на 1 жителя в год. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 г. – 2024 г. без деления на этапы. |
| Объемы финансирования программы | Объем средств на реализацию муниципальной программы составляет всего – 2380 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 595,0 тыс.рублей;  в 2022 году – 595,0 тыс.рублей;  в 2023 году – 595,0 тыс.рублей;  в 2024 году - 595,0 тыс.рублей.  Средства районного бюджета – 1640,0 тыс.руб, в том числе по годам:  в 2021 году – 410,0 тыс.рублей;  в 2022 году – 410,0 тыс.рублей;  в 2023 году – 410,0 тыс.рублей;  в 2024 году - 410,0 тыс.рублей.  Средства бюджета городского поселения – 740,0 тыс.рублей, в том числе по года:  в 2021 году – 185,0 тыс.рублей;  в 2022 году – 185,0 тыс.рублей;  в 2023 году – 185,0 тыс.рублей;  в 2024 году - 185,0 тыс.рублей.  Объем финансовых средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете района на очередной финансовый год и на плановые периоды. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | 1 Посещаемость учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года увеличится на 21,9 %;  2. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования составит 5 единиц, количество учреждений культуры получивших современное оборудование - 4;  3.Повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих управленческих кадров в сфере культуры 20 работникам учреждений культуры;  4. Вовлечение в программу «Волонтеры культуры» 15 человек;  5. Сохранение средней заработной платы работников учреждений культуры Каменского района Алтайского края не ниже уровня средней заработной платы в Алтайском крае.. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы**

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музеи, выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса района. Неотъемлемым компонентом культурной среды района выступают театральные, музыкальные и творческие коллективы, дополнительного художественного воспитания детей и подростков.

Накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям. Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов она развивается крайне медленно. Возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства ограничена их социальными целями, а также недостаточным уровнем благосостояния населения.

Благодаря государственной политике, проводимой Администрацией Алтайского края, и деятельности органов местного самоуправления удалось улучшить отдельные показатели состояния сферы культуры Каменского района. Однако, несмотря на достигнутые позитивные результаты, остается целый ряд проблем, которые не могут быть решены учреждениями за счет текущих бюджетных расходов. Так, требуется государственная поддержка мероприятий по сохранению культурного наследия Каменским районным краеведческим музеем. Также, серьезной проблемой является то, что фонды муниципального краеведческого музея формируются, в основном, за счет источников внебюджетной деятельности. Музейные экспонаты, не включенные в действующие экспозиции, хранятся в необорудованных помещениях. Необходима реставрация произведений искусства и других экспонатов, модернизация оборудования, обновление экспозиций, внедрение компьютерных технологий учета музейных предметов.

Несмотря на то, что в районе в целом созданы условия для единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации, остаются пробелы и в этой области. В частности, в библиотеках подлежит списанию около 35% экземпляров устаревшей литературы библиотечных фондов. Ее обновление идет медленными темпами - 2% в год, в том числе за счет средств, выделяемых из краевого бюджета.

Одной из главных проблем отрасли является слабая материально-техническая база. Так, для развития муниципальных учреждений культуры необходимо обновление музыкальных инструментов, оснащение учреждений современными техническими средствами, компьютерной техникой, звукоусилительным, осветительным оборудованием и видеоаппаратурой.

Решение этих проблем возможно в рамках реализации программы. Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку приоритетных направлений сохранения и развития культуры и искусства, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.

**2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации**

Приоритеты государственной политики в сфере культуры и искусства на период до 2024 года основываются на следующих основных документах:

Федеральный закон от 25.06. 2002 № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 24.12. 2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации от 03.04. 2012

№ Пр-827;

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02. 2016 № 326-р;

закон Алтайского края от 12.05. 2005 № 32-ЗС « Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае»;

закон Алтайского края от 10.07. 2004 № 22-ЗС « О библиотечном деле в Алтайском крае»;

приказ Алтайархивкультуры от 22.08.2018 № 226 «О концепции развития системы непрерывного художественного образования в Алтайском крае на период до 2022 года».

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

Обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения Каменского района Алтайского края, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

создание культурного пространства Каменского района (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности, внедрение информационных технологий, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музея и библиотек Каменского района, культурным ценностям и информационным ресурсам;

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому их воспитанию;

развитие системы непрерывного профессионального образования в сфере культуры;

повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты их труда;

сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование объектов культурного наследия, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, кино, фото, видео и аудиофондов Каменского района;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка самодеятельных художественных коллективов;

развитие инфраструктуры отрасли, в том числе:

реконструкция и строительство новых объектов культуры и искусства;

капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Целями программы является:

сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, поддержка народного творчества;

создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры.

К числу задач, требующих решения для достижения поставленных целей, относятся:

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела;

повышение доступности и качества музейных услуг и работ;

Организация и проведение мероприятий, направленных на возрождение, развитие и сохранение народных художественных промыслов и ремесел;

сохранение и развитие традиционной народной культуры;

создание условий для организации и проведения мероприятий, обеспечения доступности услуг населению;

укрепление материально-технической базы школы искусств, подготовка проктно-сметных документаций;

поддержка добровольческих (волонтерских) организаций в учреждениях культуры.

В результате реализации программы к 2024 году, предполагается достижение следующих результатов:

посещаемость учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года увеличится на 21,9 %;

количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры составит 5 единицы, количество учреждений культуры получивших современное оборудование – 4;

повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих управленческих кадров в сфере культуры 20 работником учреждений культуры;

вовлечение в программу «Волонтеры культуры» 15 человек;

сохранение средней заработной платы работников учреждений культуры Каменского района Алтайского края не ниже уровня средней заработной платы в Алтайском крае.

Программа реализуется в период с 2021по 2024 годы без деления на этапы.

**3.Обобщенная характеристика мероприятий программы**

Программа предусматривает мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений государственной политики в сфере культуры и искусства.

Для достижений программы предусматриваются меры государственного регулирования, направленные на сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия, создание условий для развития культуры и формирование новой культурной политики.

1. «Наследие»: мероприятия программы направлены на сохранение культурного и исторического наследия, развитие библиотечного и музейного дел.

2. «Искусство и народное творчество»: мероприятия направлены на поддержку и развитие исполнительских искусств (в том числе театрального, хореографического, музыкального), гастрольной деятельности, народного творчества.

3. «Обеспечение условий реализации программы в развитии отрасли»: мероприятия программы направлены на укрепление материально-технической базы учреждений, создание современных условий для работы муниципальных учреждений культуры, обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении 1.

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации программы**

Общий объем финансирования программы составляет - 2380.0 тыс.

рублей, в том числе:

из районного бюджета - 1640,0 тыс. рублей

из бюджета городского поселения - 740,0тыс. рублей.

В том числе по годам:

Общий объем финансирования на 2021 год- 595,0 тыс. рублей,

в том числе:

из районного бюджета - 410,0тыс.рублей

из бюджета городского поселения- 185,0тыс. рублей.

Общий объем финансирования на 2022 год - 595,0 тыс. рублей, в том

числе:

из районного бюджета – 410,0 тыс. рублей

из бюджета городского поселения – 185,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования на 2023 год - 595,0 тыс. рублей, в том

числе:

из районного бюджета - 410,0 тыс. рублей

из бюджета городского поселения - 185,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования на 2024 год - 595,0 тыс. рублей, в том

числе:

из районного бюджета - 410,0 тыс. рублей

из бюджета городского поселения- 185,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с принятием по данным вопросам решения органов местного самоуправления, а также при принятии законов о федеральном, краевом, местных бюджетах на соответствующий финансовый год.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, представлен в приложении 2.

**5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы**

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы:

Внешние финансово-экономические риски:

сокращение в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей и возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы;

потеря с течением времени значимости отдельных мероприятий;

длительный срок реализации подпрограммы и как следствие, возрастание неопределенности по мере ее реализации могут привести к необходимости значительных корректировок значений целевых показателей.

Внешние законодательно-правовые риски:

изменения действующего законодательства Российской Федерации;

несовершенство законодательно-правовой базы, которое проявляется в ее неполноте, противоречивости и т.д.

Внутренние риски:

неэффективность организации и управления процессом реализации мероприятий программы;

низкая эффективность использования бюджетных средств.

Меры управления рисками.

Меры управления внешними финансово-экономическими и законодательно-правовыми рисками:

проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора ее мероприятий. Совершенствование механизма реализации программы исходя из изменений во внутренней и внешней среде;

оперативное реагирование и внесение изменений в программу, нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы.

Меры управления внутренними рисками:

разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств;

проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации программы (возможно привлечение независимых экспертов);

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации программы. Поскольку в рамках реализации программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

**6. Методика оценки эффективности программы**

Оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению 2 к постановлению Администрации Каменского района Алтайского края от 26.11.2013 № 413 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1к муниципальной программе

"Культура Каменского района Алтайского

края на 2021- 2024 годы"

Перечень мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Срок  реализации | Участник  программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | Источники  финансирования |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Цель 1.**  **Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации** | 2021-2024 | Комитет Администрации района по культуре и делам молодежи  МБУК «КИЦ»  Каменского района Алтайского края  МБУК «КРКМ» Алтайского края | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 580,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 500,0 | районный бюджет |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | бюджет городского поселения |
| 2 | Задача 1.1.  Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия | 2021-2024 | Комитет Администрации района по культуре и делам молодежи | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет городского поселения |
| 3 | Мероприятие 1.1.1.  Текущий и капитальный ремонт, благоустройство территорий объектов культурного наследия – памятников ВОВ | 2021-2024 | Комитет Администрации района по культуре и делам молодежи | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет городского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Задача 1.2.  Повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела | 2021-2024 | МБУК «КИЦ»  Каменского района Алтайского края | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 260,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 180,0 | районный бюджет |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | бюджет городского поселения |
| 5 | Мероприятие 1.2.1. Приобретение для библиотек Каменского района периодических изданий, справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях | 2021-2024 | МБУК «КИЦ»  Каменского района Алтайского края | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | районный бюджет |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | бюджет городского поселения |
| 6 | Мероприятие 2.1.2 Комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 2021 - 2024 | МБУК «КИЦ» Каменского район Алтайского края | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет городского поселения |
| 7 | Мероприятие 2.1.3.  Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 2021 - 2024 | МБУК «КИЦ» Каменского района Алтайского края | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет городского поселения |
| 8 | Задача 1.3.  Повышение доступности и качества музейных услуг и работ | 2021-2024 | МБУК «КРКМ» Алтайского края | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет городского поселения |
| 9 | Мероприятие 1.3.1.  Приобретение в фонды музея произведений искусства, произведений народных художественных промыслов и других экспонатов | 2021-2024 | МБУК «КРКМ» Алтайского края | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет городского поселения |
| 10 | Мероприятие 1.3.2.  Закупка оборудования (фондового, противопожарного), стендов, стеллажей, витрин и др. для музея | 2021-2024 | МБУК «КРКМ» Алтайского края | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет городского поселения |
| 11 | **Цель 2.**  **Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, поддержка народного творчества** | 2021-2024 | МБУК «КИЦ»  Каменского района Алтайского края | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 180,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | районный бюджет |
| 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | бюджет городского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Задача 2.1.  Организация и проведение мероприятий, направленных на возрождение, развитие и сохранение народных художественных промыслов и ремесел | 2021 - 2024 | МБУК «КИЦ»  Каменского района Алтайского края | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | бюджет городского поселения |
| 13 | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение массовых мероприятий, выставок-ярморок «Камнерезный шедевр», фестивалей «Царица-уха», «Медовый спас», туристических маршрутов «Купеческие усадьбы», направленных на сохранение и развитие народных промыслов и ремесел | 2021-2024 | МБУК «КИЦ»  Каменского района Алтайского края | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | бюджет городского поселения |
| 14 | Задача 2.2.  Сохранение и развитие традиционной народной культуры | 2021 - 2024 | МБУК «КИЦ»  Каменского района  Алтайского края | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет городского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | Мероприятие 2.2.1. Содействие организации работы с творческими коллективами, проведение фестивалей | 2021 - 2024 | МБУК «КИЦ»  Каменского района  Алтайского края | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет городского поселения |
| 16 | **Цель 3**  **Создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры** | 2021-2024 |  | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 1620,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 1020,0 | районный бюджет |
| 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 | бюджет городского поселения |
| 17 | Задача 3.1.  Создание условий для организации и проведения мероприятий, обеспечения доступности услуг населению | 2021 - 2024 |  | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1400,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 | районный бюджет |
| 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 | бюджет городского поселения |
| 18 | Мероприятие 3.1.1.  Организация и проведение массовых мероприятий, выставок, акций, посвященных значимым событиям в России, Алтайском крае и Каменском районе | 2021 - 2024 | МБУК «КИЦ»  Каменского района  Алтайского края | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1000,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | районный бюджет |
| 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 | бюджет городского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19 | Мероприятие 3.1.2.  Реализация ремонтных работ, подготовка проектно-сметных документаций учреждений культуры | 2018 - 2020 | МБУК «КИЦ», Алтайского края» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет городского поселения |
| 20 | Мероприятие 3.1.3.  Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры, установка сценического оборудования), приобретение сценических костюмов | 2018 - 2020 | МБУК «КИЦ», Алтайского края» | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет городского поселения |
| 21 | Мероприятие 3.1.4  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных Домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек | 2018-2020 годы | МБУК «КИЦ» Каменского района | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в том числе |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет городского поселения |
| 22 | Задача 3.2  Укрепление материально-технической базы детской школы искусств, подготовка проектно-сметных документаций | 2021 - 2024 | МБУДО «КДШИ» Алтайского края | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет городского поселения |
| 23 | Мероприятие 3.2.1.  Централизованное приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств. | 2018 - 2020 | МБУДО «КДШИ» Алтайского края | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет городского поселения |
| 24 | Задача 3.3  Поддержка добровольческих (волонтерских) организаций в учреждениях культуры |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет городского поселения |
| 25 | Мероприятие 3.3.1.  Реализация социокультурных проектов | 2021 - 2024 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | в том числе |
| 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | районный бюджет |
| Всего | | | | 595,0 | 595,0 | 595,0 | 595,0 | 2380,0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе

"Культура Каменского района Алтайского

края на 2021-2024 годы"

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего финансовых затрат | 595,0 | 595,0 | 595,0 | 595,0 | 2380,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 1640,0 |
| из бюджета городского поселения | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 740,0 |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета |  |  |  |  |  |
| из бюджета городского поселения |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе

«Культура  Каменского района Алтайского края

на 2021-2024 годы"

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица  измерения | Значение по годам: | | | | | |
| 2019 год  (факт) | 2020 год  (оценка) | Реализации муниципальной программы | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Культура Каменского района Алтайского края на 2021-2024 годы" | | | | | | | |
| 1. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 года | % | 101,0 | 106,0 | 111,9 | 110,4 | 115,4 | 121,9 |
| 2. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры и детских школ искусств | ед. | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество учреждений культуры получивших современное оборудование | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих управленческих кадров в сфере культуры | чел. | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | чел. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6. | Количество созданных виртуальных концертных залов в Каменском районе  (нарастающим итогом) | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Каменского района Алтайского края к уровню средней заработной платы в Алтайском крае. | % | 100,0 | 95,2 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 |
| 8. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного значения на территории Каменского района Алтайского края | % | 60,3 | 60,7 | 61,2 | 62,0 | 62,5 | 63,0 |
| 9. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 10. | Посещаемость музея (на 1 жителя в год) | посещен. | 0,34 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
| 11. | Участие молодых дарований из числа учащихся и педагогических работников ДШИ в краевых межрегиональных, российских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях и мастер-классах | чел. | 295 | 215 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| 12. | Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 64,3 | 67,0 | 70,0 | 72,8 | 77,3 | 83,0 |
| 13. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тыс. человек) | чел. | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| 14. | Количество посещений учреждений культуры на 1 жителя в год | ед. | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,2 |